## Matrice Rev (2)
Categoria di rischi | Descrizione del rischio | Strumenti per la mitigazione del rischio, se trasferito al privato | Allocazione |  |  | Principali riferimenti in Convenzione
|  |  | Pubblico | Privato | Condiviso
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Rischi di costruzione
Progettazione | Rischio che la progettazione dell'opera non sia conforme ai requisiti prescritti per il mantenimento delle tariffe incentivanti GSE | -Trasferimento del rischio mediante meccanismi di pass through in capo all'EPC Contractor |  |  |  | Artt. 3, 7, 37.2
Progettazione | Rischio che la progettazione dell'opera, intesa come dimensionamento dell'intervento e articolazione dell'offerta, sia inadeguata al tipo di servizi da erogare e/o contenga errori o omissioni tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione | -Trasferimento del rischio mediante meccanismi di pass through in capo all'EPC Contractor |  |  |  | Artt. 3,1, 3.2, 3,3, 6, 7, 8, 13
Rischio varianti in fase di progettazione:
| Rischio di modifiche di progettazione richieste dal concedente che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera |  |  |  |  | Definizioni "Evento Destabilizzante" e "Fatto della Concedente", Artt. 18, 35
| Rischio di modifiche di progettazione derivanti da errori e/o omissioni nella redazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo | -Trasferimento del rischio mediante meccanismi di pass through in capo all'EPC Contractor - Due Diligence |  |  |  | Artt. 3.2, 6, 7, 8, 13, 18
Rischio di ritardi rispetto al cronoprogramma | Rischio che eventi diversi dalle varianti possano ritardare la realizzazione dell'Opera | Previsione di uno specifico contratto chiavi in mano |  |  |  | Artt. 3,1, 3.2, 3.3, 6, 7, 13, 15, 24, 39
Rischio varianti in fase di esecuzione:
| Rischi di varianti richieste dal Concedente |  |  |  |  | Definizioni "Evento Destabilizzante" e "Fatto della Concedente", Artt. 18, 35
| Rischio di modifiche di progettazione derivanti da errori e/o omissioni nella redazione del progetto esecutivo | -Trasferimento del rischio mediante meccanismi di pass through in capo all'EPC Contractor - Due Diligence |  |  |  | Artt. 3.2, 6, 7, 13, 18
Rischio amministrativo | Rischio di ritardi od omissioni nel rilascio di autorizzazioni, consensi, permessi, etc… per cause non imputabili al Concessionario |  |  |  |  | Definizioni "Evento Destabilizzante", artt.9.1, 35
Rischio di conformità ai requisiti GSE | Rischio che le modifiche apportate all'impianto esistente in fase di esecuzione non lo rendano conforme ai requisiti prescritti per il mantenimento delle tariffe incentivanti GSE | -Trasferimento del rischio mediante meccanismi di pass through in capo all'EPC Contractor |  |  |  | Artt. 3, 7, 37.2
Rischio normativo, regolamentare e politico | Rischio di un aumento dei costi di progettazione e/o realizzazione a seguito di varianti legislative non prevedibili contrattualmente e/o che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell'opera |  |  |  |  | Definizioni "Evento Destabilizzante", artt. 18, 35
GESTIONE
Rischi di disponibilità
Fattori produttivi | Rischio legato al mancato reperimento degli input produttivi (al costo preventivato), all'inadeguatezza e/o all'aumento del costo degli stessi | - Capacità operativa del soggetto privato - Certificazione di qualità dell'SPV - Lean organization e strumenti di project and corporate planning and control |  |  |  | Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 6, 7, 25
Variazioni costi operativi | Rischio legato alla modifica dei costi operativi a carico del Concessionario per la gestione dei servizi oggetto della Concessione | - Capacità operativa del soggetto privato - Certificazione di qualità dell'SPV - Lean organization e strumenti di project and corporate planning and control |  |  |  | Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 6, 7, 25
Variazione costi del personale | Rischio legato ad una modifica dei costi del personale occupato dal Concessionario per la gestione dei servizi in seguito a variazioni del CCNL di settore o dei contratti aziendali |  |  |  |  | Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 6, 7, 25
Manutenzione | Rischio che i costi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria varino rispetto a quelli previsti dal budget (con esclusione di quelli derivanti da rischio normativo e regolamentare) | Capacità previsionali del privato e regolamentazione in convenzione |  |  |  | Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 6, 7, 25, 26
Modifiche nella prestazione dei servizi | Rischio di mutamenti richiesti dal concedente, relativi alle modalità di prestazione dei servizi rispetto a quanto previsto dal capitolato di gestione, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico/finanziario |  |  |  |  | Definizioni "Evento Destabilizzante", definizioni "Fatto della Concedente", artt. 28, 35
Rischio di gestione e rischio operativo generico | Rischio che il gestore non sia in grado di erogare i servizi secondo gli standard prestazionali pattuiti - sia qualitativi che quantitativi | - Capacità operativa e previsionale del soggetto privato - Trasferimento del rischio mediante meccanismi di pass through in capo all'O&M operator |  |  |  | Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 6, 7, 25, 27, 39
Rischio di produzione energetica | Rischio legato ad un'errata previsione dell'energia prodotta, con conseguente riduzione della Tariffa Incentivante GSE conseguita | Capacità operativa e previsionale del soggetto privato - Traferimento del rischio mediante meccanismi di pass through in capo all'O&M operator |  |  |  | Art.3.3, 34, 37
Rischi di mercato
Rischio di concorrenza sul mercato | Rischio legato alla presenza sul mercato di competitors che effettuino la stessa attività di vendita di cippato a condizioni maggiormente vantaggiose |  |  |  |  | Artt. 3.3, 38
Rischio di cessione al mercato del cippato | Rischio legato ad un'errata previsione della richiesta sul mercato del cippato prodotto o della quantità di cippato cedibile |  |  |  |  | Artt. 3.3, 38
Altri rischi
Rischio di reperimento del finanziamento | Rischio connesso all'impossibilità per il Concessionario di trovare un finanziatore | Previsione nella convenzione di garanzie a favore dei finanziatori e della possibilità per i finanziatori di richiedere modifiche non sostanziali del contratto per agevolare la bancabilità |  |  |  | Art. 39
Modifiche legislative incluse quelle relative al regime fiscale delle attività svolte | Rischio che vi siano modifiche legislative che impattano sul regime fiscale delle attività svolte, sia in relazione ai pagamenti di fornitori che rispetto alla tassazione degli utili |  |  |  |  | Definizioni "Evento Destabilizzante", art. 35
Rischio coperture assicurative | Rischio connesso al mancato o ritardato rilascio delle polizze previste nonché all'aumento dei costi significativo | Analisi e pre-sondaggio degli operatori |  |  |  | Definizioni "Evento Destabilizzante", artt. 35, 46